## 任务分解表
附件1
泉州台商投资区“强基促稳”2020年重点攻坚项目表
工作任务 | 专项行动 | 序号 | 项目 | 有关情况说明 | 工作措施 | 工作目标 | 责任人及联系电话 | 牵头单位 | 需要配合单位
提升基层组织力 | 实施“海丝先锋”达标创星专项行动 | 1 | 实施村干部能力素质提升工程 | 部分村“两委”特别是村党组织带头人综合素质不高，工作思路不宽，推动村集体经济发展、防范化解矛盾风险等能力不足、亟需提升。 | 1.强化村级党组织书记日常监督管理，落实村党组织书记区级备案制度，扎实开展村级班子年度考核，对不适宜、不担当、不作为，年度量化考核得分明显靠后的村级党组织书记及时调整处理。 2.加强对村级党组织带头人队伍的教育培训，通过采取集中培训、到先进地区参观学习、学历提升、异地挂职等综合措施，切实提高村干部素质能力。 3.开设“村官讲坛”，每季度组织村干部根据主题交流经验做法、互相学习探讨，培养一支遇事会办、开口能说的高素质村干部队伍。 4.推广“村级成建制”征迁工作模式，强化村干部特别是村主干作用发挥，在一线培养锻炼村干部。 5.建立村级后备干部数据库，创新村级后备干部积分制考评，培养一批优质村级后备力量。 | 选育30名左右的市、区两级优秀村党组织带头人，打造一支“政治优、品德好、业绩好、口碑好”的“一优三好”“领头雁”。积极培育村级后备力量，为2021年村级组织换届做好人才储备。 | 朱子良13505901058 | 区党群工作部 | 区民生保障局、各乡镇
|  | 2 | 龙苍“番仔楼”传承“红色乡愁” | 龙苍村是我区著名的侨乡，村中有数十幢旅居海外华侨白手起家打拼后荣归故里的见证：“番仔楼”。 | 以“番仔楼”特色古民居为载体，实施“海丝先锋”达标创星专项行动，在龙苍村“番仔楼”打造党建文化走廊+党日活动基地，旨在留住乡愁记忆，打造红色乡村，夯实基层党建基础。 | 打造“番仔楼”特色红色乡愁文化，推动党建促乡村振兴，提升基层党组织党建活力，打造特色党建品牌。 | 陈舒洵13808500199 | 东园镇 | 龙苍村党总支
| 打通“未梢神经”监督全覆盖专项行动 | 3 | 全面深化落实“五统一”“五个必”“镇村监督链”“三挂钩”四项机制 | 乡镇纪委统一调配使用、统一考核待遇、统一硬件配备、统一经费保障、统一工作标准“五统一”机制；必访、必谈、必讲、必核、必查“五个必”；“乡镇纪委+村级纪检委员+村务监督委员会”镇村链条监督机制；挂片联系督办、挂信访件化解、挂帮扶项目落实“三挂钩”。 | 升级完善乡镇纪委“五统一”规范化建设、进村入户“五个必”、“乡镇纪委+村级纪检委员+村务监督委员会”镇村链条监督机制、区纪工委监工委领导“三挂钩”督促工作落实等体制机制，紧盯群众痛点难点焦点问题精准监督，开展专项督查，形成监督检查、问题反馈、整改落实、建章立制的整体闭环。 | 在巩固“两个100%”（自办案件、全员培训）基础上，打造高效管用的镇村链条监督机制；推动监督力量融合贯通、协同履职，打通监督“最后一公里”。 | 吕联章15959883999 钟巧玲13515971794 | 区纪工委 | 各乡镇纪委、相关区直部门
|  | 4 | 强化村级党组织纪检委员队伍建设 | 村级党组织纪检委员是基层全面从严治党的重要力量，加强村级纪检委员队伍建设，切实把从严治党、正风肃纪的要求落实到基层。 | 健全完善村级党组织监督责任清单、村务监督委员会履职清单；调动村级纪检委员工作积极性，推动继续参与内部巡察、专项督查等工作，提升履职能力；加强业务培训、探索建立考核评价和激励约束机制。 | 充分发挥镇村链条监督机制最大效用。 | 吕联章15959883999 钟巧玲13515971794 | 区纪工委 | 各乡镇纪委、相关区直部门
|  | 5 | 开展“一季一专项”监督活动 | 落实进村入户“五个必”工作要求，在开展监督过程中要明确监督的重点、讲究监督方法、注重监督实效，推动问题在一线发现、在一线解决。 | 紧盯群众痛点难点焦点问题精准监督，针对脱贫攻坚、扫黑除恶、移风易俗、农村“三资”管理、“三合一”场所整治等不同主题，开展一季一专项监督活动,列出问题清单、提出整改建议。 | 通过活动开展，形成监督检查、问题反馈、整改落实、建章立制的整体闭环。 | 吕联章15959883999 钟巧玲13515971794 | 区纪工委 | 各乡镇纪委、相关区直部门
|  | 6 | 片区“推磨式”互检——切实发挥村级探头作用 | 围绕“高效履职”主线，进一步创新工作机制，搭建工作平台，解决“同村监督难、同村监督软”等问题。 | 1.建立联动机制。在全镇4个片区各选择一个适当的行政村建立监督检查联系点，每个联系点设置1个工作组，选派镇纪委委员担任片区工作组组长，成员由该片区所辖村村级纪检委员组成； 2.开展“推磨式”互检。以片区工作组为单位，每一季度按照“锦玉片—侨芳片—东园片—秀江片—锦玉片”的“推磨式”互检方式，对各片区各村开展专项监督。专项监督主要紧盯扶贫、扫黑除恶、移风易俗及农村“三资”管理、土地征收、村级项目招投标、惠农资金和扶贫资金等在农村容易出问题的领域。 | 进一步有效发挥村级纪检员作用，将农村纪检工作、党风廉政建设引向深入，切实打通“未梢神经” | 王威18160982227 | 东园镇
提升基层组织力 | 打造农村片区党建联盟专项行动 | 7 | 以张坂镇“滨山片”为试点，打造农村片区党建联盟。 | 针对片区内各村存在党组织建设水平、村集体经济发展不够均衡，村“两委”班子和村干部能力素质参差不齐等问题，以张坂镇“滨山片”等为试点，通过以强带弱、结对共建，各类活动联动等措施，打造片区党建联盟，实现片区内组织建设、集体经济、社会治理等各项工作的“抱团”联动发展。 | 1.制定和完善片区党建联盟实施方案，设立片区议事厅，实行每月一例会，商定片区内重点项目建设、基层党建等各项工作。同时，健全党员大会和村民代表会议等制度，积极推进片区党务、事务和财务公开。实施“跨村联建”，推动星级党组织结对帮扶薄弱村，并选派村干部“双向挂职”，以强带弱促进共同进步。 2.整合资源，联合开展片区“主题党日”、党员教育培训等活动，凝聚人气，集约投入，提升党员教育活动成效；加强片区内统后备干部统一培养，为2021年村级组织换届提供充足后备力量。 3.打造党员“修分争星”线上平台，设立“e家人”服务端口，及时发布片区群众需求和各村党组织活动信息，并发动党员带领群众自主“认领”，通过“线上认领、线下践诺、积分考评”等形式，建立快速、高效的供需对接，引导党员积极参与综治平安政策宣传、矛盾化解、移风易俗、征地拆迁、脱贫攻坚、结对帮扶等活动，擦亮党员先锋模范“名片”。在各行政村党群服务中心设置党员服务专岗，接待来访群众，听取群众反映的问题建议，并及时帮助协调解决，推动片区内党员“关系在支部，作为在片区”。 4.完善网格化管理体系，实行党员“包片联户”制度，划定党员责任区，每名党员挂钩联系5-10户群众。成立片区星级调解队，定期摸排矛盾纠纷线索，及早及时介入调停矛盾纠纷，有效推进片区基层共治。 5.充分挖掘各村资产资源优势，通过资源互用、产品互补、产业互通等形式共同谋划村集体经济发展项目。在市级乡村振兴示范线路“后蔡-山内”段建设中，融入基层党建、乡风文明等特色元素，打造乡村党建文化走廊精品示范工程。 | 通过“组织共建、资源共享、基层共治、品牌共创”等措施，打造片区党建联盟，实现片区内基层党建、集体经济发展、社会治理等各项工作“抱团”联动发展。 | 朱子良13505901058 | 区党群工作部 | 张坂镇人民政府
| 社区社会组织规范化管理专项行动 | 8 | 党建引领小区协同善治新格局 | 针对新建居民小区日渐增多的实际，全面推进小区党组织建设，引领多元主体有序参与小区治理，把群众“家门口”的事办好做实，推动形成党建引领、多方参与、精准服务的小区治理体系。 | 1.新建小区在业主入住时，同步跟进小区党支部组建工作。支持工、青、妇等群团组织在小区开展活动，统筹所在小区各类群众组织的建设发展。 2.健全完善党组织领导下的业主委员会运行机制，推荐小区优秀党员加入物业矛盾纠纷调解委员会、推选为楼栋长、业主代表等，提高业主委员会、物业机构、小区社团组织中党员的比例。 3.建立部门领办小区“一篮子服务”工作机制，推动各类支持政策、服务资源“一篮子”打包下放到小区，上下联动打通服务群众“最后一百米”。 4.创新党组织领导下的民主协商机制，采取小区党群议事会、民主听证会等方式，吸收小区党员和群团组织、社会组织、楼栋长、业主代表等，协商小区治理。 5.结合城市基层党建平台，联合23个共建单位组织结合党员“修分争星”活动，实施“一月一村”活动。 | 小区党组织覆盖率90%以上，“红色业委会”“红色物业”占比进一步提升，党组织引领与服务能力进一步增强。 | 朱子良13505901058 | 区党群工作部 | 区规划建设与交通运输局、民生保障局、各乡镇
|  | 9 | 规范小区业主自治和民主协商管理提升 | 为加强和完善我区村社区自治组织管理，建立健全基层自治组织和民主协商体系。采取措施强化社区党组织、居委会对所辖物业小区的监督职责，规范业主自治，健全社区党组织领导下的业主自治和民主协商机制，创新社区居民（小区业主）阳光议事厅、听证会等自治方式，规范业主自治，强化对业主委员会不作为、乱作为，物业服务企业服务意识缺失等现象的综合治理。 | ①推动符合条件的村“两委”与业主委员会成员、物业服务企业人员交叉任职。 ②结合“共建共享”新型示范社区和重点社区建设，探索在村委会（社区）下设环境和物业管理委员会；结合2021年村级组织换届选举，引导城市社区普遍建立环境与物业管理委员会。 ③深入推进社区协商，制定出台小区协商工作议事规则和操作规程，开展小区协商试点，建立健全“楼宇-小区-网格-社区-区域”五级协商议事机制，开展优秀村规民约、居民公约评选。④推动社区综合服务站和物业小区居民服务场所规范化建设，力争实现城乡社区服务设施全覆盖。 ④依托村委会，对各村已成立或将成立的社区社会组织进行摸排工作，做好登记工作。 | 城乡社区综合服务设施覆盖率达90%以上；强化村党组织、村委会对所辖小区的监管责任，指导组建小区物业矛盾纠纷调解委员会，年底前实现小区物业矛盾纠纷调解委员会覆盖率达50%以上。计划6月前做好登记工作。 | 郭锦培13906097798 王劲松13959771550 陈美萍15260716794 | 民生保障局 | 区党群工作部、区财政局、区规划建设与交通运输局，各乡镇人民政府
提升治理能力 | “乡风文明”示范创建专项行动 | 10 | 推行移风易俗“清单式”工作法 | 坚持问题导向，列出目标清单、措施清单、责任清单“三张清单”，挂单作战、逐一整改，精准推进移风易俗工作，有效遏制红白喜事大操大办、铺张浪费的陋习，在全区培育文明乡风。 | （一）提出“目标清单”：1.对照“一县一方案”的目标任务，深入查摆全区移风易俗存在问题，如办丧时间长、阵头乐队花圈数量多、哀乐扰民，喜事铺张浪费、拱门占道等，各乡镇各行政村坚持问题导向，进一步明确年度目标，逐项研究对策，确保工作落实。2.印发《2020年泉州台商投资区移风易俗深化行动工作方案》；完善三级联动报备制度，推动报备制度落到实处；推动各行政村建立健全村规民约监督和奖惩机制，引导群众自我管理。（二）细化“任务清单”：3.巩固防疫成果，持续开展“移风易俗示范村”及“优秀村规民约”评选活动，进一步推动移风易俗内容细化、量化、标准化。如推行“丧事简办、厚养薄葬”，殡丧期控制在3-5天，阵头乐队控制2队以内，花圈控制在15个以内，禁止高音喇叭扰民；抵制喜事铺张浪费之风，倡导婚事单方设宴不超15桌，双方设宴不超过25桌。4.四个乡镇立足实际，结合新时代文明实践中心建设，侧重新型小区红白喜事服务场所建设，4个乡镇至少各提出1个培育点。5.组建一支乡风文明志愿队伍，包括移风易俗宣传队、红白理事劝导队、办宴服务队等，常态化开展进村入户宣传，大力开展弘扬时代新风行动。6.落实党员干部婚丧喜庆事宜报告制度，加大不良风俗隐形变异问题查处力度；持续推动“两代表一委员”、企业家、侨亲等关键人群发挥示范作用，大力倡导“不比阔气比公益”新乡贤文化；加强对农村“媒婆”、“僧、道、风水师”、农村宴席服务队等群体的管理，开展联合执法行动。7.以建设一个场所、完善一套制度、规范一个流程、组建一支队伍、筹集一笔资金等“五个一”标准在安置小区、商品房小区规划建设一批红白喜事服务场所，引导群众集中办理红白喜事，提升婚事新办、丧事简办的文明自觉。8.加强移风易俗文艺作品创作，持续开展移风易俗闽南童谣大传唱活动，扩大童谣传唱范围；注重正面典型引导，在区级各类媒介载体中开设专题专栏，扩大移风易俗宣传覆盖面。9.召开全区移风易俗工作现场观摩推进会，在群众自治、小区红白喜事服务场所、新办神（佛）事三个方面各选一个观摩点，推广经验做法；汇编我区移风易俗经典案例，开展“学案例、用案例、促提升”活动，营造移风易俗工作良好氛围。（三）督导“责任清单”：10.对照职责清单，开展专题调研督查，并将督查结果挂钩绩效考核，推动责任落实。11.定期开展走访调研，深入了解基层需求和问题，因地制宜指导推进移风易俗工作；总结、提炼三年工作亮点和成效，形成规范性机制，争取在全市范围内形成典型经验。 | 1.形成一批可学可看的工作亮点； 2.提升群众婚事新办、丧事简办、神事不办的文明自觉性； 3.移风易俗“三率”达到市里要求。 | 肖林13506084015 | 区党群工作部 | 区纪工委、区民生保障局、各乡镇
|  | 11 | 建立乡风文明建设平台 | 大力开展移风易俗、弘扬时代新风行动，倡导科学文明健康的生活方式，宣传普及工作生活、社会交往、人际关系公共场所等方面的文明礼仪规范。 | 针对红白事大操大办、奢修浪费、厚葬薄养等不良习气，广泛开展乡风评议，发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌协会等群众组织的作用。切实加强无神论宣传教育，引导农村群众自觉抵制腐朽落后文化侵蚀。强化社会化招募，引导不同阶层、不同职业、不同年龄的社会公众广泛参与志愿服务活动。 | 建立乡风文明建设平台 | 林曦铭18250254251 | 洛阳镇
提升治理能力 | “乡风文明”示范创建专项行动 | 12 | 创建新时代文明实践中心 | 创建镇级新时代文明实践中心。打造“1+N”的活动矩阵，即建设1个镇级主阵地，同时利用各村文化广场、健身广场、学校、祠堂等灵活创建多个村级实践点。以“志愿服务”为依托，积极开展新时代文明实践活动 | 挂牌成立镇级新时代文明实践中心，试点创建村级实践站点，并积极开展相关活动。 | 打造市级新时代文明实践中心 | 潘晓芬15906005206 | 东园镇
|  | 13 | 移风易俗实现“一镇一方案” | 2020年是移风易俗三年行动的收官之年，我镇在巩固移风易俗活动成果基础上，进一步探讨制定长效机制，由“一村一策”逐步实现“一镇一方案”，巩固疫情防控期间移风俗活动倡议成果。 | 在原有节约成本的基础上，进一步简化丧事仪式，出台出殡仪式简化倡议书，巩固疫情防控期间移风俗活动倡议成果。 | 逐步实现丧事简办“一镇一方案” | 潘晓芬15906005206 | 东园镇
|  | 14 | 进一步加大市级、区级爱国主义教育基地创建力度，推进“黄保欣纪念馆”爱国主义教育基地的建设 | 全面贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》，挖掘全镇资源，持续推动爱国主义教育基地建设工作向纵深发展。 | 进一步加大市级、区级爱国主义教育基地创建力度，把“黄保欣纪念馆”纳入2020年全镇为民办实事项目，重点做好场馆设计、布置、开馆运行等工作，进一步建立健全机构管理机制。 | 力争2020年底完成“黄保欣纪念馆”开馆运行工作。 | 王劲松13959771550 | 张坂镇
|  | 15 | 完成泉州市新时代文明实践中心试点工作 | 建设新时代文明实践中心区级试点，进一步推动全镇农村群众文明素质和社会文明程度，为新区建设营造良好社会氛围。 | 着力发挥新时代文明实践中心覆盖面广、组织能力强的特点，结合各村建立相应文明实践所、站，以充分发挥其重要的作用，如：结合相关文明实践平台、区级融媒体中心、市级志愿信息系统等发布志愿服务项目、招募志愿者，吸引志愿服务组织和社会公益组织参与。 | 力争2020年底完成新时代文明实践中心试点建设工作。 | 王劲松13959771550 | 张坂镇
|  | 16 | 家风家训宣传工作 | 以“郭仲远家训”为主的百崎家风家训文化绵延至今已有600多年的历史，部分内容不符合新时代新形势要求，同时也较为零散，亟需加工、整合、创新，让其换发出新的生命力。 | 1、进一步打造“溯源公园”、“仕初公园历史陈列馆”等宣传阵地，造浓宣传氛围。 2、联结村社、学校、文艺工作者、民间艺术团队等，创作“童谣”“快板”“闽南四句”等多种形式，创新宣传方式、增强宣传效果。 | 年底前完成仕初公园历史陈列馆工程及溯源公园二期改造工程，同时，争取新编更多的文艺作品，创新宣传形式，强化宣传效果。 | 陈惠鸿13599206198 | 百崎乡
提升治理能力 | 网格化服务管理整合提升专项行动 | 17 | 做深做实四级联创网格化服务管理 | 网格员的工作职责、管理权责、职业性质等界定不够清晰；基础信息“多家采集”，各部门间缺少信息互通互享，亟需建立网格化服务管理中心以整合资源，统筹协调指导网格化服务管理工作。 | 1.出台新的网格员管理办法，规范网格员招聘和日常管理，及时开展业务技能培训和绩效考评，提高工作积极性和工作效率； 2.加快推行“网格化+职能应用”服务管理模式，将严重精神障碍患者、民族宗教事务、社区戒毒、矛盾纠纷多元化解等更多社会治理工作纳入网格化服务管理体系，及时完善更新人口、房屋等基础数据库及各专业工作数据库； 3.依托区、镇视频中心建设，同时结合区整合村级视频监控中心、社区警务室等资源，推进区、镇、村网格服务管理中心建设。 4.充分发挥网格员作用，将平安建设、便民服务工作关口前移，打通服务群众最后一公里。 | 进一步发挥网格员队伍作用，逐步建成网格化服务管理中心，建设以社会治安联防、矛盾纠纷排查、行业部门监管、为民便民服务为重点的一体化网格服务管理体系。网格化服务信息系统基础数据采集更新率要争取达到95%。推进信息化服务管理，促进各类事项及时处理，实现线上交办、分流、监督。达到“第一时间掌握社情民意、第一时间化解矛盾纠纷、第一时间处置应急事件、第一时间落实情况反馈”，实现“小事不出村、大事不出镇”。 | 叶晓东13850771118 郑易哲13506918777 庄碧玉13808529689 吴泽容13906090769 蔡金泼17705060660 黄 芃13905058581 | 区综治工作办公室 | 各乡镇，公安分局、区直有关部门
|  | 18 | 加强食品、药品监管 | 推广“网格+环保监管”、“网格+食药安全”的经验做法，避免重复收集、信息混乱等情况的发生。 | 充分依托网格员队伍，建立食品药品安全网格管理台账，定期召开培训会和入户宣传。 | 积极走访，收集信息，及时反馈，实现部门间的资源共享，节约人力、物力、财力等成本。 | 吴亮亮13625980958 | 洛阳镇
|  | 19 | 加强流动人口管理 | 流动人口结构复杂化、行为短期化，来去行踪不易掌握。 | 加强流动人口管理的基础建设，坚持落实“谁出租，谁负责”，在基础工作方面，建立由综治、派出所、民政、计生等流动人口管理服务机构，形成齐抓共管的局面，全面准确掌握流动人口底数和有关情况 | 定期对网格内出租屋、企业、小区及工地进行走访摸排，对治安乱点、重点部位进行排查，减少治安案件和安全事故的发生，摸排有台账。 | 黄 芃13905058581 | 百崎乡
| 村集体“三资”监管整治专项行动 | 20 | 村集体经济合同清理整治工作 | 在2019年合同梳理的基础上，继续推进村集体经济合同租期长、租金低、合同不规范等问题的专项整治行动，建立村级集体资产资源承包合同管理台账。严格执行财务制度，规范村级集体资金管理制度化。清理无偿占用集体资产资源的合同，依法取消不规范、有失公允甚至是违法的、以及造成村集体资产资源损失或流失的合同 | 1.各乡镇梳理村级所有经济合同报主管部门备案，拟聘请专业律师对村集体经济合同进行逐份审查。 2.制定经济合同台账格式，各乡镇全面开展合同清理整治工作，建立合同台账。 3.不定期对全区村级集体资产资源承包合同清理情况进行抽查，并将该项工作纳入2020年强基促稳考核及乡镇绩效考核。 4.对村级集体资产资源承包合同，进行进一步梳理； 针对梳理出的存在问题的合同进行整改；建立村级集体资产资源承包合同管理台账，并进行实时跟踪。 5.培训村级报帐员队伍，全面熟悉报帐业务。严格规定村集体资金的使用方向和原则，切实履行“两公开一监督”制度。调查摸清全镇各村现有集体资产资源承包的合同数量和管理底细。制定集体资产资源承包（租赁）合同管理指导意见。 | 清理不规范合同，助力村集体经济增收。全面清理拖欠村集体资金、纠正无效合同、完善不规范合同、收缴拖欠承包款项等。对存在问题的村级集体资产资源承包合同进行整改，并建立合同管理台账。全面实行村级集体资金管理规范化、制度化规范全镇各村集体资产资源承包合同的签定程序合法。 | 董约莲13685927308 康杰川15905052255 陈小燕15860912858 江汉辉15396682989 | 区环境国土与资源局 | 各乡镇
提升治理能力 | 村集体“三资”监管整治专项行动 | 21 | 推进乡镇经管队伍建设 | 2019年，提高了代理会计津贴，从300元/月/人提高至500元/月/人，并对经管干部、代理会计的人数作出规定，但部分乡镇尚未完全落实好。 | 1.继续督促乡镇落实好经管队伍的建设，按照文件规定，配齐经管干部和代理会计，并确保有一名专职的经管干部。 2.开展一次以上经管干部、代理会计和村主干的培训。 | 建立一支相对稳定的乡镇经管工作队伍 | 董约莲13685927308 | 区环境国土与资源局 | 各乡镇
|  | 22 | 加强监管村级财务公开情况 | 为规范村级财务公开制度，加强监管力度，将不定期对各行政村财务公开情况进行检查。 | 1.不定期对各行政村财务公开情况进行检查； 2.将对检查情况进行通报，并要求其及时整改； 3.要求各行政村建立村级财务公开台账。 | 规范村级财务公开制度，以接受社会群众监督。 | 陈小燕15860912858 | 洛阳镇
|  | 23 | 加强“三资”监管 | 进一步加强对“三资”网络监管平台和村级财务管理 | 不定期检查，实行“一月一检查，一季一通报”制度；修订完善村务公开工作制度和村集体“三资”监管制度，如土地流转、村级工程招投标制度等，引导农村集体资金资产资源有序运作。建立健全村务监督委员会及其工作制度，发挥在村务决策公开、财产管理、项目建设、惠农政策措施落实等事项上的监督作用。重视加强乡镇经管干部队伍建设，强化培训管理，保持经管队伍人员相对稳定，为加强集体“三资”管理提供人员保障。 | 建立健全村务监督委员会及其工作制度发挥在村务决策公开、财产管理、项目建设、惠农政策措施落实等事项上的监督作用。 | 陈世勇13959995287 | 百崎乡
| 基层法治建设及调整能力提升专项行动 | 24 | 法治就在身边 | 目前我区基层法治建设仍存在公共法律服务不均衡，法治文化阵地不充分等问题，与人民群众对美好生活的期待还有很大差距。同时2020年是“七五”普法收官之年，加强基层法治建设势在必行。 | 1.建设区镇公共法律服务工作站； 2.建设“一村一法律顾问”示范点； 3.建设镇村法治文化阵地； 4.建设泉台人才法律服务驿站； 5.按照谁执法谁普法要求，积极做好经常性普法普法活动。 | 2020年底前，完成区镇公共法律服务工作站，8个“一村一法律顾问”示范点，10个法治文化阵地（镇1个、村9个），人才法律服务驿站等的建设，湖东学园青少年法治教育基地建设。加大普法工作力度，推进依法治理，做好“七五”普法的收官和“八五”普法的谋划 | 倪振珑13506006698 骆凯鹏15006017716 王连续18159179706 蔡金泼17705060660 | 区综治工作办公室 | 各乡镇、行政村
|  | 25 | 矛盾纠纷不上交 | 目前，我区人民调解组织队伍不健全，调解队伍力量不足、结构不合理、素质不够高，矛盾纠纷排查化解不全面，这些问题与构建和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境相悖，在2019年卓有成效的工作基础上，需再深入再提升再增强。 | 1.建立区镇村矛盾纠纷多元化解中心（室），并配置专职调解员； 2.全面推广村级专职调解员工作； 3.建立派驻派出所调解室，并配备专职调解员； 4建立矛盾纠纷多元化解考评机制、调解员绩效工资等制度。 5.积极推动相关单位在矛盾多发领域设立调解组织，如物业调委会、行业性调委会等调解组织，运用人民调解方式化解经济矛盾。 6.深入推进诉调、警调、访调、检调等对接工作，规范完善对接工作原则、方式、流程、保障等，努力实现联调联动常态化。 | 2020年底前，矛盾纠纷多元化解中心（室）建成率100%，村级专职调解员配备率100%，派驻派出所调解员配备率100%，纠纷调解成功率95%以上。做到矛盾不出小区，化解在基层。进一步完善基层人民调解组织建设，及时建立新兴领域行业性专业性人民调解委员会。访调、诉调、警调、检调等派驻的人民调解组织建成率达到80%。争创建设完善全区乡镇矛盾纠纷多元化解中心示范点。在去年基础上，全面推广村级专职调解员工作，实现全覆盖。 | 倪振珑13506006698 骆凯鹏15006017716 蔡金泼17705060660 曾焕元18960705096 | 区综治工作办公室 | 各乡镇、行政村
提升治理能力 | 基层法治建设及调整能力提升专项行动 | 26 | 推进“七五”普法，顺利完成普法验收工作 | 2020年是“七五”普法收官之年，加大全民普法工作力度，推进依法治理。 | 积极做好经常性普法，按照谁执法谁普法要求，有针对性开展普法工作，开展“法治宣传惠民生，万场活动进基层”相关普法活动 | 加大普法工作力度，推进依法治理，做好“七五”普法的收官和“八五”普法的谋划 | 王连续18159179706 | 洛阳镇
|  | 27 | 一村一法律顾问示范点创建活动 | 通过规范硬件设施建设，完善标识牌、桌牌等设置，整合调解、宣传等资源，打造具有农村法治文化特色的示范典型。 | 提高群众法律意识，逐步形成办事依法、遇事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯 | “一村一法律顾问”示范点创建率达5个及以上，村法律顾问覆盖率达100% | 王连续18159179706 | 洛阳镇
| 实施扫黑除恶“治根”“治本”专项行动 | 28 | 打好扫黑除恶决胜之战 | 自扫黑除恶专项斗争开展以来，我区打击成效排名全市前列，但是自行摸排的高质量线索不多，对恶势力的打击成效不明显；部分行业主管部门存在“重打轻建”倾向，行业乱象未得到源头治理。 | 1.开展线索问题“大排查、大起底”，对重点地区和领域开展拉网式排查，畅通群众举报渠道，同时加强对刑事案件、治安、信访等案件线索的梳理串并、深挖细查，提升线索摸排质量； 2.尚未有查处结论的群众举报线索，一查到底；已经查实的涉黑涉恶线索加快立案侦查，推动重点线索转化成案； 3.以“百日追逃”行动为契机，紧盯涉黑涉恶大要案件线索不放； 4.聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然环保、信息网络、文化旅游、教育卫生等十大行业领域突出问题开展专项整治，对监管漏洞实行“一案一整治”，从源头上提升行业监管整体效能； 5.整合力量，把扫黑除恶和加强基层基础建设、基层“拍蝇”结合起来，加大重大黑恶案件和背后“保护伞”案件办理力度； 6.聚焦群众反映强烈的村霸、市霸、地痞、黄赌毒等问题，开展城乡结合部等涉黑涉恶治安乱点整治。 | 年前上级下发的线索在6月底前全部办结，年内新发线索办结率年底前达到90%；从源头上提升行业监管整体效能。2020年，辖区黑恶犯罪得到全面遏制，涉黑涉恶举报数量下降，不发生因黑恶势力逞强争斗、争抢地盘引发大规模聚众斗殴、寻衅滋事导致群死群伤和其他持枪恶性犯罪。 | 骆东明13905084969 叶晓东13850771118 郑易哲13506918777 庄碧玉13808529689 刘志雄13489776288 吴泽容13906090769 黄芃13905058581 | 区公安分局、综治工作办公室 | 各乡镇、扫黑除恶成员单位
|  | 29 | 高质量线索摸排 | 存在认识简单化、部署过场化的现象，贯彻落实上级精神办法措施不具体，主动参与意识不强。 | 以农村重点地区、行业、领域为突破口，对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖，彻底铲除农村地区黑恶势力赖以滋生的土壤。 | 开展线索问题“大排查、大起底”，提升线索核查质效 | 黄芃13905058581 | 百崎乡 | 乡纪委 、乡组工、 司法所、百崎派出所 、各行政村
提升治理能力 | 破解“出行难”专项行动 | 30 | 破解全区“出行难”难题 | 随着城市快速成长，台商投资区也逐渐受到城市“出行难”的困扰，具体表现在骨架路网不完善，快速通道未全面形成，断头路现象严重，公交首末站及公交站亭不完善，公共停车设施不完善等问题。 | 1.完善骨架路网。以五纵五横为基础，加快推进“口字型、田字型”的城市快速交通网络建设；在城市道路规划建设实施中，预留各种交通接驳空间；从整体出发，综合考虑交通综合枢纽、行人横穿通道的布局规划。 2.配套停车设施。在地块出让合同中的规划条件作出停车配套设施要求；项目周边配套道路要适当加宽非机动车道或辅道的宽度，并要求在项目建设过程中严格落实。 3.完善公共交通系统。适时增加相应的公共自行车、公交场首末站、公交线路和公交亭等公共配套设施，不断完善公共交通系统。 | 1.配合福厦高铁和百崎、金屿通道建设，于2020年底完成“三纵三横”建设，2021年底完成“四纵四横”建设，2022年底实现“五纵五横”全部建成；提前做好新泉州东站地方配套工程，主要有车站进出站道路、快速进站匝道、集散广场（地面广场及地下广场），出租车停靠站，社会停车场，公交首末站，长途汽车站等。2.在各个项目方案及交通影响评价阶段严格把关停车设施布置，根据需要适时建设公共停车场。3.落实2019年开展的全区道路信号灯优化方案关于交叉口存在问题合理建议；经多轮论证，科学布置新信号灯。4.增加相应的公共自行车、公交首末站、公交场站、公交线路和公交亭等公共配套设施，2020年落实公交亭二期的建设，推进3个公交首末站建设 | 李明13505944733 江辉13959791027 | 区规划建设与交通运输局 | 区科技经济发展局、城市管理局、城建公司、市政公司、交警大队、公交公司、高铁指挥部
| 城市内涝整治专项行动 | 31 | “五横五纵”等主要骨架路网两侧科学规划市政排水系统 | 按照“分流畅排、高水高排、扩河快排”的总体思路，分片区开展系统整治，彻底解决全区水系内涝问题。 | 在“五横五纵”等全区主要骨架路网两侧科学规划市政排水系统，充分考虑汇流区域汇水量的需求，规划设计若干条排洪渠收集片区洪水、面积较大山体经流雨水，出水口的水原则上尽量直接排入泉州湾或洛阳江，加强“高水高排”和“直排”能力，预防城市“浸”“涝”等城市病，彻底解决台风暴雨季节的内涝问题。 | “五横五纵”骨架路网雨水设计重现期要求不低于5年，一般地区设计重现期要求不低于3年，雨水边沟要求满足30年一遇防山洪标准。 | 李明13505944733 江辉13959791027 | 区规划建设与交通运输局 | 区环境与国土资源局、水务公司、各乡镇
|  | 32 | 百崎湖湖区整治及防洪排涝二期工程 | 湖区局部存在易积易涝点，汛期排涝能力较差。 | 新建排洪渠2公里，新建节制闸2座。 | 第一季度完成招投标并进场施工；第二季度完成渠道挡墙工程2公里；第三季度完成新建渠道并建设水闸；第四季度完工验收。 | 方亮15060881012 | 区环境与国土资源局 | 水务公司
|  | 33 | 百崎乡防洪排涝整治一期工程 | 滨湖南路沿线村庄存在积涝点，汛期排涝能力较差。 | 新建6处横穿排涝涵管，道路南侧新建总长1570m排涝连通涵及3个节制闸。 | 第一、二季度主体工程施工；第三季度主体完工。 | 王坚15260781860 | 区环境与国土资源局 | 水务公司
|  | 34 | 张坂镇玉前村防洪排涝整治工程 | 渠道长期淤积，周边生活排污等严重影响水质及汛期行洪排涝。 | 新旧排洪通道相结合对玉前村排洪渠进行规划整治，整治总长度1263.7m。 | 第一季度进场施工；第二、三季度主体工程施工；第四季度主体完工。 | 黄志钦13960273361 | 区环境与国土资源局 | 市政公司
提升治理能力 | 城市内涝整治专项行动 | 35 | 东园镇锦厝村排洪渠整治工程 | 渠道长期淤积，汛期排涝能力较差。 | 整治渠道全长约2公里，包括河道清淤整治、铺设截污管道等。 | 第一、二、三季度完成主支渠内污水主管道及渠道主体建构建设；第四季度主体完工。 | 郑瀚15059502919 | 区环境与国土资源局 | 水务公司
|  | 36 | 五一水闸除险加固工程 | 五一水闸是百崎片区重要的防洪排涝水利设施，通过拆除重建，提升防洪标准。 | 旧闸及管理房拆除并重建，土方开挖8000m³、土方填筑10000m³、砌石574m³，砼及钢筋砼施工5996m³等。 | 第一季度完善自动化控制设施、消力池靠海部分附墙建筑及闸门安装等水下部分；第二季度完工验收。 | 陈世勇13959995287 | 区环境与国土资源局 | 百崎乡政府
| 新型小区红白喜事服务场所建设专项行动 | 37 | 打造新型小区红白喜事服务场所 | 从群众被面子“绑架“下不了台的痛点切入，以“建设一个场所、完善一套制度、规范一个流程、组建一支队伍、塑造一批典型”等“五个一”为抓手，在新建安置小区、商品房小区规划建设红白喜事服务场所，通过集中办理红白喜事，引导群众简办丧事、新办喜事，真正实现为群众“省钱、省事、省心”，切实推动移风易俗工作全面落地，在全区培育文明乡风。 | （一）建设“一个场所”：1.在全区新建安置小区、商品房小区中，选择入住率较高的小区，开展红白喜事服务场所标准化建设，洛阳镇、东园镇、张坂镇各选择不少于2个试点进行建设，百崎乡建设不少于1个点；2.进一步明确建设标准、建设补贴、验收考核等事项，如场所面积不得少于100平方米、配套一定数量的桌椅炊具等；3.除在已建设的小区内设置红白喜事服务场所，对于已规划建设的或在建小区项目留出适当位置、适当面积予以规划。 （二）完善“一套制度”：1.上墙移风易俗村规民约具体内容及当地红白理事会成员名单，建立健全服务中心管理制度，设置固定管理人员，明确管理人员职责，严格按照村规民约标准开展办丧、办宴管理工作；2.完善群众实时报、村委周汇报、乡镇月上报的三级联动报备制度，服务中心管理人员监督报备，推动报备制度落到实处；3.推动建立健全村规民约监督和奖惩机制，由红白理事会具体操作实施，引导群众自我管理。 （三）规范“一个流程”：绘制红白理事流程图，1.红事：事主提前向红白理事会进行报备，说明办理规模，理事会按照移风易俗村规民约提出办理意见；事主与服务中心管理人员进行联系，确定办宴时间、规模，对接相关事宜；事主控制桌数进行办宴，服务中心管理人员进行协调、监督；2.白事：事主及时告知红白理事会，说明办理规模，理事会按照移风易俗村规民约提出办理意见；事主与服务中心管理人员对接相关事宜，丧期控制在3-5天内，杜绝封建迷信活动。 （四）组建“一支队伍”：建成一支宣传指导服务队伍，1.宣传部门结合新时代文明实践，组建移风易俗宣传分队，常态化开展进村入户宣传，号召集中办丧、办宴，提升服务场所使用率；2.市场监督管理部门加强对服务场所集中办宴进行指导检查，提升食品安全隐患排查，加强节约办宴的宣传；3.整合原有红白理事会和老协会力量，吸纳老干部、老教师、老党员等德高望重群体，充实红白理事会力量，实现红白理事会的介入率和管事率达100%。 （五）塑造“一批典型”：1. 打造一批可看可学试点，适时召开全区移风易俗工作现场观摩推进会，在全区推广红白喜事服务场所标准化建设；2. 汇编小区红白喜事服务场所工作案例，开展“学案例、用案例、促提升”活动，营造移风易俗工作良好氛围；3.总结、提炼此项工作，力争在全市形成典型经验。 | 1.破解小区群众办丧办宴无场所的难题；2.形成一批可学可看的工作试点；3.提升群众婚事新办、丧事简办的文明自觉性。 | 肖林13506084015 | 区党群工作部 | 区规划建设与交通运输局、民生保障局、市场监督管理局、各乡镇
提升风险管控能力 | 提升基层意识形态和舆情处置工作能力专项行动 | 38 | 打好“1234”组合拳，建设区域性新型主流媒体 | 实施“1234”工程，推动媒体融合发展. “1”即1个全媒体平台。 “2”即2张清单，抓好正面宣传引导清单和负面舆情监测处置清单。 “3”即3支队伍，进一步培育新闻宣传、网络阅评员、新闻通讯员队伍。 “4”即4项制度，落实“媒体阵地责任制度、新闻稿件三审制度、新闻工作联席会议制度、突发舆情应急处置制度等。 | （一）建立“1个平台”。1.制定融媒体中心建设方案。完成机构整合，融媒体中心选址工作，启动项目的采购招投标流程。考察学习先进地区融媒体建设经验，加快推进我区融媒体中心新闻演播室、中央厨房、媒体资源库、大数据智慧库等软硬件建设。2.整合搭建全媒体平台，按照“能整尽整”理念，整合盘活我区电视、报纸、网站、微信、微博、抖音等媒体资源。3.优化融媒体新闻采编传播流程。按照“一次采集、多种生成、多元传播”的目标要求，建立策划、采集、编辑、发布、评价、应用的闭环工作机制。4.主动对接省、市技术平台，为打造“媒体+政务+服务+管理”等功能于一体的融媒体指挥平台打好基础。5.优化媒体合作机制。深化与泉州晚报、泉州广播电视台合作联系，增加在市级主流媒体重要版面、重要时段的上稿频率和发声力度。6..加强与海内外媒体合作联系。深化与中国经济网、东南网、泉州企业家杂志等媒体的联系合作。策划、组织主流媒体采风团，来区开展主题新闻采风活动，推出一批新闻宣传精品，提升我区在外影响力。（二）落实“2张清单”。1.策划重大主题新闻宣传。对照“正面清单”，围绕“全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战”“作答时代命题、聚力赶超攻坚”“强基促稳”、扫黑除恶“台商区成立十周年”等中心工作，开设专题专栏，加强网络宣传报道，精心制作网络微视频、抖音、网络直播等新闻作品，传播正能量，壮大网络主流舆论。2.加强舆情监测,排查“负面清单”。依托建成的融媒体大数据智慧库，采用数据统计分析，监测台商区敏感舆情，及时掌握民生热点焦点问题，妥善跟踪线下矛盾化解，避免引发不稳定因素。（三）培育“3支队伍”。开展提升队伍新闻宣传和突发事件舆情处置能力专项行动，进一步整合我区新闻宣传、网络阅评员、乡镇与部门通讯员等三支队伍，培育打造全区性的全媒体新闻宣传队伍。举办新闻宣传专题培训，邀请专家现场指导舆情处置实战演练，提升新闻宣传队伍的政治素质和业务能力。（四）完善“4项制度”。1.强化各级媒体阵地管理责任制。按照“谁主管、谁负责”原则，落实融媒体平台管理责任，延伸规范乡镇基层和区直部门宣传平台、载体、阵地的建设、管理、使用，加强内容审核把关，定期抽查评估，及时纠错纠偏，守好意识形态工作“责任田”。2.严格落实新闻“三审”制度。加强对疫情防控、十周年等重大主题新闻稿件的把关，确保正确舆论导向。3.完善新闻联席会议制度。每月召开新闻碰稿会，定期召开全区新闻联席会，加强媒体与部门、乡镇的互联互通，新闻素材高效共享，加强党对新闻與论工作的领导。4.建立健全突发舆情应急处置制度，建立全区性的舆情处置工作专班，畅通舆情处置工作流程，实行网络舆情定期报送制度，密切关注各类舆情信息，及时发现负面舆情；最大限度地避免、缩小和消除因舆情突发事件造成的各种负面影响，掌握引导舆情的主动权，提升我区应对敏感舆情的应急处置工作水平。 | 1.建成区融媒体中心“中央厨房”。拓展“新闻+政务”、“新闻+服务”，打造综合型的融媒体传播平台。 2.提升全区新闻宣传队伍的政治素质和业务能力，增强媒体记者的传播力和影响力，加强正面舆论引导，推出一批有影响力的新闻宣传精品； 3.建立健全“媒体阵地管理责任、新闻联席会议、新闻稿件三审、突发舆情应急处置”等4项工作制度，进一步守好意识形态工作“责任田”。 | 肖林13506084015 | 区党群工作部 | 各乡镇、区直各部门、区属国有企业
|  | 39 | 加强社会宣传阵地管理，强化与主流媒体宣传合作 | 围绕“疫情防控”扫黑除恶“弘扬社会主义核心价值观”等主题做好氛围营造工作 | 开展社会公共载体检查，聚集我镇重点项目、移风易俗、强基保稳、乡村振兴等工作重点，加强宣传我镇创新举措和典型做法，展示东园形象。 | 营造良好社会氛围，策划一批展示东园重点工作专题 | 潘晓芬15906005206 | 东园镇
提升风险管控能力 | 提升基层意识形态和舆情处置工作能力专项行动 | 40 | 切实构建意识形态工作的新格局,加强党员干部意识形态专题教育。 | 深刻认识意识形态工作的极端重要性,努力健全完善党委统一领导、齐抓共管、各部门积极配合、共同提高的意识形态工作新格局,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权,切实把意识形态工作摆上重要日程。 | 加强理论武装，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等意识形态工作纳入今年全镇理论学习安排意见的重要内容，纳入党员干部培训的重要内容，筑牢思想防线，严格落实意识形态工作责任制，如：邀请专家学者到镇村开展意识形态专题讲解。 | 力争2020年底完成镇村党员干部意识形态专题教育全覆盖。 | 王劲松13959771550 | 张坂镇
|  | 41 | 少数民族乡网络舆情工作 | 少数民族地区网络舆情较为复杂，纯在不稳定因素，需要及时引导。 | 1、密切关注网络舆情动态，及时会同相关部门消除不良因素。2、组织各村分管两委进行网络舆情培训；3、利用人民群众喜闻乐见的艺术形式，如举办文艺汇演等，做好舆论引导。 | 计划组织1-2次网络舆情培训班，组织1-2场文艺汇演。 | 陈惠鸿13599206198 | 百崎乡
| 安全发展“双基”提升专项行动 | 42 | 智慧安监平台安全生产风险管控模块企业审核备案率排全市前列 | 深入推进安全生产分级管控建设，指导督促企业开展风险分级管控备案。 | 督促各部门并逐一指导监管企业在智慧安监平台进行风险分级管控备案。 | 争取智慧安监平台安全生产风险管控模块企业审核备案率排全市前列 | 邓志鹏13459556886 | 区安办 | 各行业领域主管部门
|  | 43 | “强化基层”：“一人一档”，充分发挥关键少数引领带动 | 人员编制紧缺，镇村两级基层安全生产队伍专业性不强、重视程度有待进一步提高。 | 1.建立“一人一档”，镇党政领导一个一个专项安全生产档案，强化“党政同责”和“一岗双责”； 2.加强安全生产队伍建设，安排安办2名专职工作人员； 3.聘请专家开展每季度一次安全生产专项培训 4.加强安全生产专业第三方共同进企入户开展安全生产检查工作。 | 1.变“养人办事”为“花钱办事”，通过政府购买服务，加强业务培训，从根本上、机制上改变乡镇人员编制不足、安全生产专业队伍专业性不强的问题；2.通过“一人一档”，抓住安全生产“关键的少数”，发挥“关键少数”的源头引领作用，营造“人人重视安全生产、人人抓安全生产”的氛围；3.以新冠肺炎疫情防控大排查、大走访为契机，全面摸排掌握全镇安全生产监管对象（企业、个体工商户、小作坊”，并动态调整，全面整改“三合一”等安全生产问题，实现项目建设快速推进、经济社会平稳发展。 | 郭细北18960211978 | 东园镇
|  | 44 | “筑牢基础”：“一企一档”，全面摸清安全生产监管对象底数 | 1.全镇注册的企业1800多家，但目前的工作重点在规模以上53家实际在产工业企业，全镇的规下工业企业、生产性工商户、小作坊的底数不够清、不够全，“三合一”基础台账不全。2.全镇安全生产档案整理不够规范、存档不够全面。 | 1.建立“一企一档”，开展大走访、大摸排，掌握全镇规下工业企业、生产性工商户、小作坊的底数，全面整治“三合一”； 2.加强安全生产专业第三方服务购买力度，引入第三方共同规范整理安全生产档案。 |  | 郭细北18960211978 | 东园镇
提升风险管控能力 | 安全发展“双基”提升专项行动 | 45 | 安全生产风险分级管控建设 | 已有54家企业完成安全生产风险分级管控体系建设。 | 加强对企业安全生产负责人进行安全生产安全生产风险分级管控建设相关业务知识的培训，督促各企业落实安全生产主体责任。 | 到2020年底，完成安全生产风险分级管控体系建设企业数为66。 | 庄小平13506040599 | 张坂镇
|  | 46 | 安全生产隐患排查治理体系建设 | 已有46家企业完成安全生产隐患排查治理体系建设。 | 加强对企业安全生产负责人进行安全生产隐患排查治理体系建设相关业务知识的培训，督促各企业落实安全生产主体责任。 | 到2020年底，完成企业安全生产隐患排查治理体系建设企业数为66。 | 庄小平13506040599 | 张坂镇
|  | 47 | 安全生产大检查 | 全乡范围企事业单位及重点领域、部位安全隐患排查整治 | 邀请专业的安全生产指导机构参与隐患排查整治 | 整治一批违规违章企业、关闭一批屡教不改的企业 | 刘昌鹏13805979577 | 百崎乡
| 公安派出所快速响应机制建设专项行动 | 48 | 矛盾纠纷排查化解 | 随着新区开发建设，对征地拆迁、土地纠纷、邻里纠纷等社会矛盾日益凸显，要牢牢把握“从源头上化解矛盾风险”这一原则，从源头上减少案、事件的发生，才能维护我区社会治安稳定。 | 探索建立矛盾纠纷排查化解“六个一”快速响应机制,即第一时间发现隐患、第一时间掌握情况、第一时间掌握情况、第一时间报告流转、第一时间开展核查、第一时间提出对策、第一时间定纷止争 | 推动矛盾纠纷排查化解工作规范化、制度化和法治化建设 | 许鑫森18815967931 | 区公安分局 | 各乡镇
|  | 49 | 夯实公安基层基础工作 | 以创建“枫桥式公安派出所”和等级评定工作为抓手，以改革重塑派出所警务机制为动力，大力推进派出所警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化建设，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力，实现“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的工作目标。 | 1、创建标准化警务室，推广社区民警“驻村”、“驻室”工作机制，推行“一村一警务助理”模式，着力提升社会治理智能化水平，依托汇智理基础信息采集平台，切实提升流动人口出租房信息采集率，提升全区智能化采集水平及人口信息采集成效，分类分步推进智慧安防小区建设，深度研判警情热点，推动落实精准管防。2、构建新型社区警务机制，推动派出所所长兼任乡镇班子成员、社区民警兼任村委会班子成员，推动警务室与村委会同址办公，促进社区民警、专职警务助理、综治网格员与基层组织人员联勤联动，引导警务工作与社区治理、网格化服务管理深度融合。3、发展新时代“枫桥经验”，深入开展“枫桥式公安派出所”创建和“百万警进千万家”活动 | 建立建立与新型城乡社区治理相适应的现代社区警务机制，年底前实现派出所警力占区级公安机关警力40%以上，社区民警占派出所警力40%以上，实现全区警务网格的警务室覆盖率和规范建设率达到100% | 许鑫森18815967931 | 区公安分局 | 区规划建设与交通运输局、各乡镇
|  | 50 | 矛盾纠纷排查化解“五个一” | 以创建“枫桥式派出所”为契机 | 以警务中心网格为依托，建立 矛盾纠纷排查化解“六个一”快速响应机制。 | 完善正确处理人民内部矛盾 | 夏华明18815968085 | 洛阳镇
|  | 51 | 接处警勤务模式 | 学习推广新时代漳州110 | 利用巡特警驻所接出警的优势，动中备勤，快速反应出警。 | 接警快、出警快，处警快和见警率高、管事率高、赞誉度高的“三快三高”标准 | 刘志雄（派出所）13489776288 | 洛阳镇
|  | 52 | “天网”和城安系统助力 | 加快城安系统建设 | 充分利用“天网”和“城安”系统，小案快侦，打击违法犯罪。 | 快速侦破辖区各类违法犯罪案件 | 刘志雄（派出所）13489776288 | 洛阳镇
|  | 53 | 社区警务室规范化建设 | 充分发挥社区警务室维稳防控第一阵地作用，真正把治安防控、管理服务的触角延伸至社区治理的末梢神经，提升社会治安防控体系建设水平，着力加强平安乡村建设水平。 | 1.加大对社区警务室规范化建设的指导，各村配合做好社区警务室的选址和规范化建设； 2.加大经费保障，社区警务室日常运转所需的经费纳入财政预算。 | 根据警务网格划分，完成锦厝村、锦峰村、溪庄村、秀涂警务室的改造升级，新建下垵警务室。 | 郑易哲13506918777 | 东园镇
提升风险管控能力 | 公安派出所快速响应机制建设专项行动 | 54 | 社区警务室 | 切实提升全区社会治安防控体系建设水平，着力加强平安乡村建设水平，充分发挥社区警务室维稳防控第一阵地作用，真正把治安防控、管理服务的触角延伸至社区治理的末梢神经， | 因地而制，尽可能与村居委会同署办公或相邻，方便社区民警开展工作，方便群众办事、求助。 | 建立三个警务网格点（分别：第一个白奇村、下埭村，第二个里春村、莲埭村，第三个后海村。） | 黄芃 13905058581 | 百崎乡
提升矛盾纠纷化解能力 | 民意诉求回应机制创新转型行动 | 55 | 高质高效，服务群众诉求 | 对初信初访重视力度不够，部分乡镇、部门的诉求办理群众参评率和满意率不高，基础业务也不够规范。 | 1.诉求办结后群众评价不满意的，承办单位组织开展调查分析，重新办理回复并主动联系诉求人进一步作出评价。2.加强与群众的疏导沟通和解释说明，引导群众参评，着力提高群众参评率和满意率。3.强化信访基础业务规范化培训，提升信访基础业务规范化水平。3.建立民意诉求“110”机制，在接到诉求件后2小时内到现场查看或者与诉求者进行电话沟通了解诉求情况。4.进一步完善投诉、受理、交办、反馈、跟踪等责任链条，以驻村、村两委、网格员、村民小组长分级核实信访诉求事项，形成民众诉求回应闭环。强化对诉求件和信访件办理情况的督查，对敷衍应付、办理质量不高、群众反复投诉的进行通报整改。5.将涉及到拆迁土地矛盾纠纷的诉求件分配到各乡镇协调沟通。 | 1.12345便民服务平台诉求办理群众满意率98%以上。2.“信访评理室”达到全覆盖。3.信访事项群众参评率达60%以上，群众满意率达80%以上。 | 叶晓东13850771118 曾焕元18960705096 郑易哲13506918777 邱俏松13506070588 吴泽容13906090769 | 区综治工作办公室 | 各乡镇、区直各部门
|  | 56 | 推进信访首办责任制 | 提升群众满意率降低重信信访率 | 建立健全长效机制，加强管理工作举措，确保问题得到有效化解。 | 提升初信初访事项及时受理率达100%，按期办结率达100%，群众满意率达80%；重复信访率降低10%。 | 邱俏松13506070588 | 洛阳镇
|  | 57 | 推进信访首办责任制 | 实行镇挂村领导包案、驻村干部、村支书具体负责制。 | 及时受理率争取达到100%， | 按期办结率争取达到100%，群众满意率争取达到86%。 | 吴泽容13906090769 | 张坂镇
| 民生“XIN”行动拓展专项行动 | 58 | 安置房不动产权登记 | 我区已无历史遗留安置房项目，按照民生“XIN”行动拓展专项行动内容，结合我区实际，稳步推进新建安置房不动产权登记工作 | 积极跟踪对接城建公司办理安置房项目的相关验收手续、转移（分户）登记材料的报送；推行“互联网+不动产登记”，借鉴锦溪花苑、凤林花苑集中办证的经验做法，统筹推进安置房不动产登记工作。 | 完成一宗安置房项目首次登记，稳步推进锦新花苑、玉龙花苑、锦青花苑三个安置房项目的转移（分户）登记工作，推动安置房不动产登记转入常态化办理模式，充分发挥“互联网+不动产登记”优势，推行安置房不动产登记线上申请等工作，进一步提升审批效率和服务质量。 | 王婉明15294527806 | 区环境与国土资源局
提升矛盾纠纷化解能力 | 民生“XIN”行动拓展专项行动 | 59 | 规范渣土运输，助力海丝新城建设 | 目前我区开发建设项目众多，点多面广，渣土运输需求量多，渣土车运输司机文明用车意识参差不齐，紧拉快跑，导致路面“滴洒漏”时有发生，造成市容环境污染，影响道路交通安全。 | 组织开展渣土车交通安全专项整治行动，强化动态巡查监管，加大对土方车违规、违法行为的打击力度。进一步健全完善执法巡查机制，落实属地管理责任，开展网格化巡查，加强违法行为多发区域巡查密度和频率。持续开展夜间“零点行动”。积极会同区直有关部门开展联合执法活动，严厉打击查处渣土车辆违规运输、偷倒乱倒、滴洒漏等违规行为。 | 全年立案查处违规渣土处置案件不少于200件。 | 黄金坠18659569579 | 区城市管理分局 | 区环境与国土资源局、规划建设与交通运输局、 科技经济发展局 交警大队
|  | 60 | 张坂镇仑前农贸市场提升改造 | 该市场规划建设时间长，设施老旧且不完善，存在生产、食品、环境卫生和交通安全隐患，影响群众幸福感、安全感，破坏台商投资区城市建设管理形象，需要及时予以提升改造。 | 拟协助市场开办者引资招商投入1000万元，对市场现有排水设施、地面硬化、摊位设施重新规划建设，对临时搭盖的交易大棚进行钢结构改造。 | 按商务部有关市场建设标准规范要求改造施工，并于今年10月份完成。 | 林小榕13506076367 | 区市场监督管理局 | 张坂镇人民政府
|  | 61 | 创新“政务+物业”家门口办事模式 | 随着新区大开发、大建设的深入推进，一批又一批新区百姓因建设需要，离开自己祖祖辈辈习惯生活的“石头房”，入住到区内各配建的安置小区。2020年，已建成11个安置小区共计3万余住户，一系列新的办事问题随之出现。 | 1.精准调研小区居民常办服务项目，梳理下放便民服务事项清单，明确每个事项的申办材料、申办流程、办理时限等，并向社会公开公布。2.与区鸿湾物业公司开展深度合作，将涉及每个安置户不动产办证、抵押、过户和水、电、气、广电以及医保、社保、公交卡、老人证等便民服务事项授权委托安置小区物业管理公司。3.设立“物业+政务”服务中心，以委托、代办等方式，将服务端口前移至小区物业处，畅通为民服务“最后一公里。 | 打造独具台商区特色的“政务+物业”家门口办事模式，创新政务活动和行政管理模式，推动服务窗口延伸前置，提高群众服务精准性，强化服务质量意识，完善社会服务功能，全面提升便民服务体系建设，让安置小区群众畅享“家门口办事”的便利。 | 苏泰山13808535969 | 区行政服务中心管委会 | 区直各部门、省市驻区有关单位
|  | 62 | 无证矿山安全监管 | 打击无证矿山非法盗采行为的工作须长抓不懈。 | 坚持日常巡查，结合网络化管理和重点打击。 | 开展隐患排查治理，强化"“老大难”问题整治。 | 林志荣15375895571 | 洛阳镇
|  | 63 | 溪庄、群青村农村幸福院升级为居家社区养老服务照料中心，丰富居家养老场所的文化休闲生活 | 全镇17个村19年底前已申请建设12个农村幸福院，建成11个农村幸福院及1个镇级敬老院，其中群青村1个因规划问题延迟到2020年。11家中9家农村幸福院在2019年度已开展运营，并经上级部门验收合格，领取了区、镇各级的运营经费补贴。仑山村农村幸福院现已完成重建，争取4月底投入运营，下垵农村幸福院争取今年正常运行。2020年为民办实事项目，居家养老服务站（幸福院）我镇溪庄、群青村农村幸福院申请提升为居家社区养老服务照料中心，长新村申请建设农村幸福院。 | 溪庄、群青村农村幸福院升级为居家社区养老服务照料中心，居家养老场所结合镇级文化站建设，统筹集中利用各类资源，丰富居家养老场所的文化休闲生活。 | 全镇建成13个农村幸福院，养老设施覆盖率居全区第一 | 潘晓芬15906005206 | 东园镇
提升矛盾纠纷化解能力 | 民生“XIN”行动拓展专项行动 | 64 | 实施扩大普惠性学前教育资源供给专项行动 | 针对目前我镇小学、幼儿园规模、布局、配置等存在的公办园学位不足，教育资源分布不均等问题，持续推进各片区教育资源调整，回应广大群众对优质教育资源的期盼。 | 1.根据前期的调研基础和收集到的有关建议意见，继续推进各片区教育资源调整。 2.同时指导符合条件的民办园积极申报普惠性幼儿园，增加普惠性幼儿园学位。 | 2020年底再增加1所公办园 | 黄吉苹13600788166 | 张坂镇
|  | 65 | 新增农村幸福院的建设和运营 | 针对性地集中整治和化解群众反映较强烈的民生问题 | 拟新增玉霞村、玉山村农村幸福院的建设；促进去年新建设的莲新村和后蔡村农村幸福院的常态化运营以及张坂镇日间照料中心（门头村）的运行。 | 进一步完善民生问题 | 王劲松13959771550 | 张坂镇
|  | 66 | 集贸市场提升改造 | 百崎乡辖区内仍无乡级农贸市场，为切实满足辖区内广大群众需求，拟新建1个乡级标准化农贸市场并对辖区内的小型市场进行提升和完善 | 1.力争抓紧完成百崎农贸市场建设项目土地征用及项目前期准备工作，争取年底完成招商引资并启动项目建设；2.规范里春村、白奇村农贸市场建设，完善管理制度，让老旧市场换新颜。 | 加强农贸市场规范化、标准化建设和管理，力争实现“环境优美、设施完善、卫生达标、食品安全、管理规范、诚信经营、群众满意”的工作目标 | 李松筠13506925215 陈世勇13959995287 | 百崎乡
| 促进劳资和谐关系专项行动 | 67 | 促进劳资关系和谐 | 强化源头管控，深化根治欠薪问题的长效机制和群体性事件部门分工联动处理工作机制，加强基层劳动保障预防、预警和争议化解网络化建设，打击恶意欠薪，完善劳动保障诚信体系，全面根治农民工工资拖欠。 | ①全面落实“3+5”治欠保支工作机制，重点加强工程建设领域源头治理，推行劳务实名制和工资专户制度，全面提升创建“无欠薪项目部”水平。②畅通举报投诉渠道，加强欠薪信息收集研判和沟通协调，定期排查化解本地欠薪突出问题，对可能形成群体性事件的劳动争议案件先行介入、及时妥善处置。③全面推进乡镇劳动人事争议调解组织建设，建立快立、快调、快审、快结“四快”工作机制，进一步提升仲裁办案质效。④建立清欠与根治拖欠农民工工资的协调联动机制，严厉打击恶意欠薪违法犯罪行为，全面推行拖欠农民工工资“黑名单”管理，加大失信联合惩戒力度，推进劳动保障诚信体系建设。 | 在建工程项目建设工人实名制和工资专户管理制度基本实现全覆盖。全区农民工工资拖欠案件数、涉及欠薪金额、涉及欠薪人数、劳动报酬群体性案件数等同比下降，实现2020年农民工工资基本无拖欠，全区劳动关系总体和谐稳定，不发生影响面大的劳动保障群体性事件和极端事件，在市级“保障农民工工资支付”工作年度考核中力争A级。 | 蔡鼎盛13559023215 赖礼冻13600715639 | 区民生保障局 | 区规划建设与交通运输局，环境与国土资源局，各乡镇
|  | 68 | 工程建设领域劳动用工规范化建设 | 伴随新区大开发大建设深入推进，基础设施全面铺开，房建、市政建设加速推进，工程建设领域劳资纠纷面临新情况、新矛盾、新问题，拟采取措施强化源头管控，规范劳动用工，全面根治工程建设领域欠薪问题。 | 全面落实“3+5”治欠保支工作机制，重点加强工程建设领域源头治理，推行劳务实名制和工资专户制度，全面提升创建“无欠薪项目部”水平。 | 在建工程项目建设工人实名制和工资专户管理制度基本实现全覆盖，在建施工项目”无欠薪项目部“实现全覆盖。 | 蔡鼎盛13559023215 赖礼冻13600715639 | 区民生保障局 | 区规划建设与交通运输局，环境与国土资源局，各乡镇
提升矛盾纠纷化解能力 | 促进劳资和谐关系专项行动 | 69 | 欠薪预警机制建设 | 完善欠薪预警机制建设，从源头上防范风险，对苗头性、倾向性欠薪风险做到早发现、早预警、早处置，保障职工工资权益。设立欠薪应急周转账户。目前对欠薪业主的惩治措施有限，司法途径耗时耗力，工人权益有时没办法及时兑现和保障。确保农民工工资按时足额发放，不发生因拖欠农民工工资问题引发影响面大的群体性事件或极端事件。 | 1.畅通举报投诉渠道，加强欠薪信息收集研判和沟通协调，定期排查化解本地欠薪突出问题，对可能形成群体性事件的劳动争议案件先行介入、及时妥善处置。2.加大劳动法律法规的宣传，增强企业员工的意识。3.设立了欠薪应急周转账户。4.把劳资纠纷纳入全镇人民大调解范围，构建镇企业办、专职调解员和企业内部调解相结合的多层级、全覆盖大调解机制。全镇规上企业全部建立内部调解机制，企业办专职劳动保障调解员和镇级人民调解员相结合开展调解。5.对恶意欠薪或暂时没能力偿付的业主，查实后在“东园新韵”公众号上予以曝光，形成强有力的震慑，倒逼兑现工人的工资。5.开展农民工工资支付情况多部门联合专项检查。6.配合开展职工法制宣传活动，协调劳动关系三方接访，大力宣传劳动保障法律法规，提高员工保护自我意识，真正维护职工权益。畅通举报投诉渠道，公布举报投诉电话，确保举报投诉能得到及时处理。 | 1.全区农民工工资拖欠案件数、涉及欠薪金额、涉及欠薪人数、劳动报酬群体性案件数等同比下降，实现2020年农民工工资基本无拖欠，全区劳动关系总体和谐稳定，不发生影响面大的劳动保障群体性事件和极端事件。2.实现全年劳资纠纷案件比去年减少。3.设立了欠薪应急周转账户。4.实现劳资纠纷化解在萌芽，化解在基层；2020年全年无较大恶性劳资纠纷案件。5.到2020年底，确保实现农民工工资无拖欠。2021年，进一步完善和谐劳资关系长效机制。 | 蔡鼎盛13559023215 赖礼冻13600715639 刘昌鹏13805979577 曾志勇13599777282 吴亮亮13625980958 庄小平13506040599 | 区民生保障局 | 区公安分局，市场监督管理局、税务局、国家电网惠安公司
|  | 70 | 乡镇劳动争议调解组织建设 | 随着经济结构转型升级和劳动者维权意识的增强，劳动人事争议案件数量呈高位运行，将基层劳资关系矛盾关口前移，夯实基层劳动保障平台，充分“互联网+调解”，及时调处基层劳资纠纷。企业出现劳资纠纷，工人过多依赖政府，企业内部调解机制不全、动力不足。 | 全面推进乡镇劳动人事争议调解组织建设，建立快立、快调、快审、快结“四快”工作机制，进一步提升仲裁办案质效。 | 乡镇劳动争议调解组织实现全覆盖，及时妥善处置辖区劳动争议案件，确保“小案不出镇，大案不出区”。 | 蔡鼎盛13559023215 赖礼冻13600715639 | 区民生保障局 | 各乡镇人民政府
|  | 71 | 完善劳动保障诚信体系建设 | 为加大对守信主体激励和失信主体惩戒力度，督促和引导用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章，完善劳动保障诚信体系，充分发挥信用惩戒机制作用，维护劳动者合法权益。 | ①建立清欠与根治拖欠农民工工资的协调联动机制，严厉打击恶意欠薪违法犯罪行为，全面推行拖欠农民工工资“黑名单”管理；②开展用人单位工资支付行为信用等级评价以及劳动保障守法诚信等级评价，向社会通报重大劳动保障违法违规行为，加大失信联合惩戒力度，推进劳动保障诚信体系建设。 | 建立企业劳动保障诚信档案，通报表彰一批企业，惩戒一批企业，形成褒扬诚信、惩戒失信的社会氛围。 | 蔡鼎盛13559023215 赖礼冻13600715639 | 区民生保障局 | 区科技经济发展局，各乡镇人民政府。
提升矛盾纠纷化解能力 | 推进逐级走访强化信访案件化解攻坚专项行动 | 72 | 多管齐下，减重访化积案 | 1.2019年工作目标：历史积案息诉息访率达30%以上、办结化解率达60%以上。完成情况：2019年度排查梳理16件历史积案，已息访息诉10件。2.2019年度重复信访率61.4%，重复信访率较高。3.缠访、闹访现象仍然存在。3.积极推动信访工作重心下移、关口前移，把“评理室”工作作为服务群众的信访工作重要抓手，运用道德、习俗、伦理和乡情力量及时就地化解矛盾纠纷 | 1.依法办结信访积案，由区、镇、部门领导包案，逐件落实“问题清单、任务清单、责任清单”推动化解。2.依法治理重复信访，建立重复信访治理动态台账，逐案纳入领导干部约访、包案和带案下访范畴。3.依法打击信访违法行为，及时收集固定证据，常态化开展依法处置工作。4.落实每月排查，做好源头预防工作，及时消除隐患。 | 历史积案办结化解率达90%以上，息诉息访率达65%以上；重复信访率再下降20%；依法处置信访违法行为，并加强宣传引导。 | 叶晓东13850771118 曾焕元18960705096 郑易哲13506918777 吴泽容13906090769 庄碧玉13808529689 | 区综治工作办公室 | 各乡镇、区直各部门
|  | 73 | 林万春、庄志猛、黄春玲等信访积案化解 | 林万春、庄志猛、黄春玲等多次到省市上访、重复信访，扰乱公共秩序。 | 一是建立领导包案机制。严格落实领导包案制度，确保每件信访件都有一名领导包案。二是制定积案化解方案。严格按照“五个一”要求，成立工作专班，制定化解方案。三是多措并举化解积案。积极动员老人协会、人民调委会、人民调解员等社会力量参与化解信访难题。 | 力争引导信访人走法定途径进行诉讼；确保在重大敏感时期不出现非访。 | 郑易哲13506918777 | 东园镇
| 纪检监察服务基层化解矛盾专项行动 | 74 | 纪检监察业务内重复件施行“分类定级，全员化访”工作机制 | “分类定级，入户化访”工作机制是：对每月接收的纪检监察业务内重复件分类评定化解难度；建立三级化访梯队，由委领导、委机关干部、乡镇纪检干部+村级纪检员分别开展“包案化访”、“一线化访”、“协作化访”活动，着力化解基层矛盾，切实推动“信结事了”。 | 1.每月定期筛查当月接收的纪检监察业务内重复件，评定化解难度； 2.整合区、镇、村三级纪检监察干部力量，建立信访矛盾化解三级队伍； 3.依据评定的信访件化解难度将化解难度落实至各梯队具体单位、承办人员、开展“包案化访”、“一线化访”、“协作化访”活动; 4.每月定期汇总化解进度，滚动更新重复件总台账，做到“化解一件，销号一件”。 | 推动纪检监察业务信访举报总量、历史积案、进京赴省越级上访同比下降。 | 张建发13505089680 王荣平13960371998 | 区纪工委 | 乡镇纪委、相关区直部门
|  | 75 | 扎实开展“四访”活动 | 纪检监察干部要加强访查沟通能力和业务学习，提高自身能力水平。 | 推动各部门协调联动，深入基层走访，查清问题症结。 | 以办结后群众仍然重复访、越级访问题为重点，深入基层走访，着力查清问题，加强反馈沟通，推动案结事了。 | 刘惠新13805974877 | 洛阳镇
|  | 76 | 廉心结廉情 ——让廉政活动直通厝边角落 | 我镇面临因大开发大建设阶段，信访件工作量大。大部分纪检监察系统信访件与综治信访件有交叉。匿名举报件答复困难等问题。 | 1.将廉政教育和警示教育活动开到村里去。通过“文件解读+案例示警+现场座谈”的方式，组织村两委、村级工作人员和部分村民代表共同参加。具体开展宣讲、以案示警、村支部书记述责并接受现场问询等。 2.强化失实澄清。起底摸排，汇聚监督合力，发挥“纪检监察+综治调解+派出所片警”联动力量，对各渠道失实举报进行公开澄清，着力化解信访难题，推动矛盾化解。 | 结合进村入户，每个月选一个村开展廉政活动开站村级廉政活动，既宣传方针政策，又督促村级履职。也有利于整合各方力量，集中化解矛盾，同时有利于解决匿名信访件答复困难的问题。 | 王威 18160982227 | 东园镇
|  | 77 | “五个必”大走访活动 | 全年梳理部门历史积案，开展大走访活动，积极推进息诉息访，确保矛盾在基层得到解决 | 开展“五个必”大走访，尤其针对历年老信访户，积极探索化解办法，力争涉及纪检监察业务的越级上访量同比下降，全年不发生赴省上访。 | 基本解决辖区内涉及纪检监察业务的历史积案，确保全年无越级上访。 | 庄伟清13960470712 | 张坂镇
|  | 78 | 纪检监察服务基层化解矛盾 | 分类处置，灵活调查方式。实行纪委班子成员分工包村监督，针对精准扶贫、扫黑除恶、项目建设等重点领域，分别建立台账，认真分析，提高信访件查办效率。 | 一是设立流动接访点。在各村人流集中的地方设置流动接访点，现场解答村民信访问题，引导村民依法信访。二是分类处置，灵活调查方式。实行纪委班子成员分工包村监督，针对重点领域，分别建立台账，认真分析，提高信访件查办效率。三是督促公开，开展反馈回访。对实名举报的信访件，第一时间将核查情况告知实名举报人，接受举报人监督。对问题较多的村进行明察暗访和上门回访，倾听群众意见建议，将信访矛盾化解在基层。 | 力争历史积案、进京赴省越级上访、全年信访总量等同比持续下降，切实把矛盾稳控在基层、化解在基层。 | 郑钢锋15860920592 | 百崎乡