## Sheet1
附件
泉州台商投资区尘肺病防治攻坚行动实施计划
序号 | 重点任务 |  | 工作内容及目标要求 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
1 | 加强组织领导 |  | 区管委会根据市尘肺病防治攻坚行动实施计划要求，结合实际制订本辖区的实施计划。 | 2020年4月底 | 区管委会办公室 区民生保障局
2 |  |  | 落实地方政府责任，将尘肺病防治纳入政府议事日程，区管委会成立主要领导负责的防治工作领导小组，将尘肺病防治工作作为脱贫攻坚的重要内容，明确目标与责任，研究落实各项防治措施。 | 2020年4月底 | 区管委会办公室 区民生保障局
3 | 粉尘危害专项治理行动 | 深入开展粉尘危害基本情况摸底调查 | 按照属地管理和行业部门管理原则，组织开展粉尘危害基本情况摸底调查，全面掌握用人单位粉尘危害基本信息及其地区、行业、岗位、人群分布情况，采集“三类人员”职业健康培训和体检情况、工作场所职业病危害因素定期检测评价情况等数据，建立粉尘危害基础数据库，全面完成摸底调查工作。 | 2020年4月底 | 区民生保障局
4 |  | 集中开展非煤矿山、冶金等重点行业粉尘危害专项治理工作 | 组织印发治理工作指南和技术指南，明确治理目标、任务、步骤和要求，以及不同行业领域重点环节、重点岗位的防尘工程措施、检查要点。建立中小微企业帮扶机制，鼓励职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构开展公益性技术指导，参与涉尘作业环境改造提升技术服务，提高职业病危害整体防治水平。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
5 |  |  | 切实弄通弄懂专项治理的内容和要求，熟练掌握粉尘危害治理及监督检查要点，加强治理工作业务指导和监督指导，督促推动用人单位从生产工艺、防护设施和个体防护等方面入手进行整治，控制和消除粉尘危害。
6 | 粉尘危害专项治理行动 | 组织粉尘危害治理“回头看” | 对历年来开展涉尘危害专项治理工作情况组织“回头看”，落实粉尘危害防治主体责任，巩固提高治理成效。 | 2020年12月底 | 区民生保障局 区环境与国土资源局 区科技经济发展局
7 |  | 坚决淘汰一批不符合职业健康基本条件的企业 | 尘肺病防治攻坚用人单位不具备安全生产条件或不满足环保要求的，坚决依法责令停产整顿，对整治无望的提请地方政府依法关闭。 |  | 区环境与国土资源局 区科技经济发展局
8 | 尘肺病患者救治救助行动 | 加强尘肺病监测、筛查和随访 | 积极开展重点职业病监测工作，将《职业病分类和目录》中的13种尘肺病全部纳入重点职业病监测工作内容。组织对已报告尘肺病患者进行随访和回顾性调查，掌握其健康状况，实行“一人一档”建档管理，通过职业病信息管理系统逐级汇总至中国疾病预防控制中心。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
9 |  | 对诊断为尘肺病的患者实施分类救治救助 | 对于已经诊断为职业性尘肺病且已参加工伤保险的患者，严格按照现有政策规定落实各项保障措施；对于已经诊断为职业性尘肺病、未参加工伤保险，但相关用人单位仍存在的患者，由用人单位按照国家有关规定承担其医疗和生活保障费用。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
10 |  |  | 要加强职业病患者法律援助工作，降低职业性尘肺病患者申请法律援助门槛，对诊断为职业性尘肺病的患者申请追索劳动报酬、工伤赔偿、经济补偿金等法律援助的，可免于经济状况审查。鼓励有条件的地方组建职业性尘肺病法律援助律师专业团队，甄选、组织具有社会责任感和奉献精神，并在职业性尘肺病维权或工伤赔偿方面富有经验的律师承办该类法律援助案件。 |  | 区综治办
11 | 尘肺病患者救治救助行动 | 对诊断为尘肺病的患者实施分类救治救助 | 对于已经诊断为职业性尘肺病，但没有参加工伤保险且相关用人单位已不存在等特殊情况，以及因缺少职业病诊断所需资料、仅诊断为尘肺病的患者，将符合条件的人员纳入救助范围，统筹基本医保、大病保险、医疗救助三项制度，做好资助参保工作，实施综合医疗保障，梯次减轻患者负担。 | 2020年12月底 | 市医疗保障基金管理中心台商投资区管理部 区民生保障局
12 |  |  | 对基本生活有困难的，按规定落实救助帮扶措施，防止尘肺病患者“因病致贫、因病返贫”。 |  | 区民生保障局 区财政局
13 |  |  | 医保、人社部门要按照程序将符合条件的尘肺病治疗药品和治疗技术纳入基本医疗保险和工伤保险的支付范围。 |  | 市医保中心台商区管理部 区民生保障局
14 |  | 实施尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动 | 定期了解粉尘危害基础数据库信息更新情况，及时将相关用人单位劳动者纳入工伤保险统筹范围。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
15 | 职业健康监管执法行动用人单位主体责任落实行动 | 夯实职业健康监管基础能力 | 按照监管任务与监管力量相匹配的原则，整合充实区、乡（镇）职业健康监督执法力量，区卫生监督机构要设立承担职业健康监管的专门科室，配备专职的职业健康监管人员，尘肺病易发高发地所在的乡镇和街道设置专兼职执法人员或协管员。严格执行职业健康监管执法装备配备标准2020年底基本完成执法装备建设，保障监管执法需要。 | 2020年12月底 | 区民生保障局 各乡镇人民政府
16 |  |  | 实施“全员轮训”计划，提升监管执法能力水平，职业健康监管执法人员培训率达到100%。 | 2020年12月底 | 区民生保障局 各乡镇人民政府
17 | 职业健康监管执法行动用人单位主体责任落实行动 | 严把职业病危害源头关 | 对尘肺病防治攻坚用人单位职业病危害严重建设项目的职业病防护设施的验收方案和验收工作报告全面实施监督核查。对未依法落实职业病危害防护设施“三同时”的责令进行职业病危害现状评价；对拒不整改的，依法予以处罚，并纳入诚信“黑名单”管理。非煤矿山、冶金、建材、陶瓷制造、水泥制造、石材加工等重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95％以上。 | 2020年12月底 | 区科技经济发展局负责及时将存在职业病危害因素的新、改、扩建项目基本信息抄告区民生保障局
18 |  | 严格职业健康监督执法 | 以执法推动企业职业病防治主体责任落实，实施分类分级监管，将尘肺病防治攻坚用人单位企业及近三年新发尘肺病病例的企业作为执法重点对象，将作业现场职业病危害因素浓度（强度）严重超标但未采取有效工程或个体防护措施的，未按规定落实职业病危害因素定期检测的、组织职业健康检查的、开展职业健康培训的、报告确诊或疑似职业病病例的，以及技术服务机构从业行为不规范的作为监督执法必检项目。各级卫健部门对其他职能部门移送、通报企业存在职业健康违法行为的，应依法受理组织查处，不得推诿。 | 非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域监督检查覆盖率2020年12月底达到95％以上，职业健康违法违规行为大幅减少。 | 区民生保障局
19 |  | 落实企业防治主体责任 | 尘肺病防治攻坚用人单位必须建立职业病危害防治责任制，按照规范要求设置或者指定职业健康管理机构（或组织），配备专职管理人员和技术人员，负责粉尘防治日常管理工作；依法及时、如实申报粉尘危害项目；依法落实粉尘日常监测和定期检测工作；加强防尘设施设备的维护管理。配发合格有效的个体防护用品，组织劳动者进行职业健康检查，建立个人职业健康监护档案，对有职业健康禁忌的，及时调离相关工作岗位，对疑似或确诊职业病患者，应及时组织复查、诊断、治疗，落实相关待遇。要特别加强对农民工、劳务派遣人员等职业病危害高风险人群的职业健康管理。纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率以及主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到95％以上。 | 纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率以及主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率2020年12月底达到95％以上。 | 区民生保障局 区科技经济发展局 区总工会
20 | 职业健康监管执法行动用人单位主体责任落实行动 | 落实企业防治主体责任 | 严格按照规定的培训课程课时组织职业健康培训；规范劳动合同签订，落实职业病危害告知。 | 纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率、粉尘浓度定期检测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率以及主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率2020年12月底达到95％以上。 | 区民生保障局
21 |  |  | 用人单位依法为劳动者缴纳工伤保险费，每月定期公示参加工伤保险职工名单。 |  | 区税务分局 区民生保障局
22 |  | 积极开展“健康企业”建设活动 | 以健康企业建设为载体，推动企业提升粉尘危害防治水平。 | 2020年12月底 | 区民生保障局 区财政局 区总工会 | 重点行业：煤矿、非煤矿山、冶金、建材、陶瓷制造、水泥制造、石材加工
23 |  |  | 在重点行业推行平等协商和签订劳动安全卫生专项集体合同制度，重点行业企业普遍依法与劳动者签订劳动合同。 |  | 区民生保障局 区总工会
24 |  |  | 到2020年底前，重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达到80％以上。 |  | 区民生保障局
25 | 防治技术能力提升行动 | 建立完善市、县两级支撑与服务网络 | 进一步整合区疾控中心和医疗卫生机构的资源和力量，重点加强以区疾控中心为主体的职业病防治技术支撑体系建设，在现有区疾控中心和有关医疗卫生机构资源和力量的基础上，组建或指定能承担尘肺病检查与治疗的区域性职业病防治中心。鼓励引导社会力量参与职业健康检查、职业病诊断、职业卫生检测评价服务。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
26 |  | 加强基层尘肺病诊治康复能力建设 | 常住尘肺病患者达到100人的乡镇，要依托乡镇卫生院建立尘肺病康复站，设置氧疗室、治疗室、教育室、抢救室等用房，配备心电图机、吸氧装置等医疗设备，备齐治疗尘肺病常用药物；常住尘肺病患者达到10人的村居，依托村卫生室建立尘肺病康复点，配备制氧机等设备，备有常用药物。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
27 | 加强监督考核 |  | 制订监督检查方案，开展定期和不定期监督检查 | 2020年6月底 | 区民生保障局牵头，区直有关部门配合
28 |  |  | 根据国家、省、市考核评估办法，做好评估准备工作，迎检上级部门年度评估工作。 | 2020年12月底 | 区民生保障局牵头，区直有关部门配合
29 |  |  | 将尘肺病防治攻坚行动目标纳入脱贫攻坚行动内容。 | 2020年12月底 | 区扶贫办
30 | 完善相关配套政策 |  | 健全完善高危粉尘等特殊作业管理，完善职业病报告、职业健康管理、尘肺病等重点职业病监测和职业健康风险评估等技术规范。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
31 | 强化人才保障 |  | 加强区疾控中心、综合性医院职业病科等队伍建设，着力提高职业健康服务能力。严格从事职业病诊断的医师管理，强化尘肺病诊断医师的专业培训和继续教育，发展壮大诊断医师队伍。 | 2020年12月底 | 区民生保障局
32 |  |  | 按照逐级分类培训原则，组织对职业卫生技术人员粉尘检测与评价人员开展防治知识和基本操作技能培训，提高业务水平。 |  | 区民生保障局
33 | 营造良好氛围 |  | 动员组织全社会力量共同参与尘肺病防治工作，充分运用广播、电视、报纸等传统媒体以及微博、微信等新媒体，采用劳动者喜闻乐见的语言和方式，广泛开展尘肺病防治法治宣传教育、健康教育和科普宣传，加强政策解读，普及粉尘危害防治知识和相关法律法规。加强舆论引导，积极宣传报道各地各部门的先进经验和典型做法，营造有利于攻坚行动开展的浓厚氛围。 | 持续开展 | 区直各部门 各乡镇人民政府