| 2026年泉州台商投资区巩固拓展脱贫攻坚成果项目实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇） | 村 | 项目名称 （建设内容） | 项目建设 性质 | 项目类型 | 项目子类型 | 带贫减贫机制 | 项目实施地点 | 项目（工程）进度安排 | 项目实施 主体 | 项目实施 责任单位 | 绩效目标 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式及 明细（万元） | 受益对象 |
| 1 | 台商区 | 台商区 | 低收入农户应急救助补助项目 | 新建 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 改善低收入农户生活条件 | 台商区 | 预计2026年2月开工，预计12月底完工 | 台商区 | 台商区 | 改善低收入农户生活条件。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 台商区村民 |
| 2 | 百崎乡 | 下埭村 | 下埭村克圃段边坡防灾整治工程（二期） | 新建 | 基础设施 | 其他 | 保障边坡高处群众房屋居住安全及道路过往行人安全。 | 下埭村 | 预计2026年4月开工，预计6月底完工 | 下埭村 | 下埭村 | 保障边坡高处群众房屋居住安全及道路过往行人安全。 | 85 | 上级补助+村级自筹 | 下埭村村民 |
| 3 | 百崎乡 | 莲埭村 | 莲埭村大山自然村路灯提升工程 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 提升农村基础设施，方便群众夜间出行，保障村民夜间出行安全，提高群众的幸福感、安全感。 | 莲埭村 | 预计2026年4月开工，预计5月底完工 | 莲埭村 | 莲埭村 | 提升农村基础设施，方便群众夜间出行，保障村民夜间出行安全，提高群众的幸福感、安全感。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 莲埭村村民 |
| 4 | 台商区 | - | 2026年脱贫人口跨省就业资金补助项目 | 新建 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 帮扶困难群众稳岗就业 | 台商区 | 预计2026年3月开工，12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 帮扶跨省就业困难群众稳岗就业 | 40 | 上级补助+村级自筹 | 跨省就业群众 |
| 5 | 台商区 | - | 一事一议项目（道路硬化） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 台商区 | 预计2026年3月开工，12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 台商区居民 |
| 6 | 台商区 | - | 一事一议项目（照明路灯建设） | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 台商区 | 预计2026年3月开工，12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 台商区居民 |